## 工作计划
任务编号 | 任务名称 | 任务说明 | 职能 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 执行人 | 相关参与者 | 验收标准 | 计划验收时间 | 计划验收人 | 完成百分比 | 备注说明
1 | 工作总体思路与策划 |  | 产品策划 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 罗忠祥 | 张元平，甘乐，陈漠 | 1.实事求是 2.整体思路可执行 | 2021-09-09 | 张元平 | 100%
2 | 竞品分析 |  | 产品经理 | 2021-09-09 | 2021-09-21 | 陈漠 | 宁章、李欣宇 | 输出excel清单，分析维度【平台名称、平台核心功能、前端组件功能、后端组件功能、收费、价值】 | 2021-09-21 | 张元平 |  | 优势： 1.竞品分析内容丰富 2.分析维度充分 劣势： 1.分析竞品平台不够充分 2.功能分类不明确 后续工作建议： 1.设计工作中，对竞品分析持续跟进，并输出到竞品分析列表中 2.将功能清单进行抽象总结归纳，形成分类 3.按照我们的产品架构维度，深度分析竞品在我们的产品架构维度的对应位置，对标弥补我们的欠缺
3 | 产品落地方案startwe 2.1.1 |  | 产品策划 | 2021-09-19 | 2021-09-22 | 罗忠祥 | 陈漠、张元平 | 1.产品总体架构分层设计的具体实施方案【DB、后端环境、前端环境、后端组件封装、前端组件封装、模型、逻辑编排、模板、产品发布(pc,h5，微信小程序，app)】、设计图 2.易用性的产品设计深度产出，设计文档 3.基于26+项目中的两三个项目场景作为场景目标，梳理前后端组件支撑细节并罗列 4.基于startwe1.5进行易用性进化设计产出、交互图、原型图
4 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-列表模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 查询条件、列表、分页、排序等相关设计和外观效果设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
5 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-编辑模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 编辑页面等相关设计和外观设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
6 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-详情模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 详情布局和外观设计、左中右布局、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
7 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-报表模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 报表相关设计和外观设计、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
8 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-原型模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 原型页面的相关外观设计、属性配置 4.易用性要求：简单、易用、易理解
9 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-打印模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 打印等相关设计和外观设计、基于 列表模板、编辑模板、详情模板、报表模板的打印设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
10 | startwe2.1.1核心模块-门户设计-呈现模板选择[列表，编辑，详细，报表，原型,打印]【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 对不同模板类型和呈现模板的切换选择、默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
11 | startwe2.1.1核心模块-门户引擎-门户运行[列表，编辑，详情，报表，原型]【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.门户运行根据不同的呈现模板所见即所得进行运行，默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
12 | 技术总体落地方案startwe2.1.1 |  | 总体架构 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 甘乐 | 罗忠祥、陈漠、张元平 | 1.实事求是 2.可用于指导startwe2.1到startwe3.0的前后端架构、前后端开发 3.能够明确技术沉淀方向 4.能够循序渐进推进技术组件沉淀 5.能够循序渐进推进业务组件沉淀 6.能够循序渐进推进定制开发集成
13 | 后端架构落地方案startwe2.1.1 |  | 后端架构 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 甘乐 | 罗忠祥、陈漠、张元平 | 1.可用于指导startwe2.1到startwe3.0的后端架构和后端开发工作 2.组件开发简单易用 3.组件调用简单易用 4.接口封装具备可持续扩展能力 5.高效稳定的运行态执行性能
14 | 前端架构落地方案startwe2.1.1 |  | 前端架构 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 李欣宇 | 罗忠祥、陈漠、张元平、甘乐 | 1.可用于指导startwe2.1到startwe3.0的前端架构与开发工作 2.组件开发简单易用 3.组件调用简单易用 4.外观样式能够简单易扩展 5.脚本机制能够简单易扩展
15 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-列表模板设计器 |  | 前端开发 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计内容： 查询条件、列表、分页、排序等相关设计和外观效果设计 4.列表编辑器包含左中右布局、字段拖拽设计、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
16 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-编辑模板设计器 |  | 前端开发 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.设计内容覆盖产品设计内容：包含 编辑页面等相关设计和外观设计 4.编辑模板设计器包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
17 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-详情模板设计器 |  | 前端开发 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 详情布局和外观设计、左中右布局、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
18 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-报表模板设计器 |  | 前端开发 | 2021-09-29 | 2021-10-11 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 报表相关设计和外观设计、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
19 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-原型模板设计器 |  | 前端开发 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计包括：原型页面的相关设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
20 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-打印模板设计器【产品设计】 |  | 前端开发 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计内容：包含 打印等相关设计和外观设计、基于 列表模板、编辑模板、详情模板、报表模板的打印设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
21 | startwe2.1.1核心模块开发-门户设计-呈现模板选择[列表，编辑，详细，报表，原型] |  | 前端开发 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 对不同模板类型和呈现模板的切换选择、默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
22 | startwe2.1.1核心模块开发-门户引擎-门户运行[列表，编辑，详情，报表，原型] |  | 前端开发 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.门户运行根据不同的呈现模板所见即所得进行运行，默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
23 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-列表模板设计器 |  | 后端开发 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 宁章 | 陈漠、李欣宇、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计内容： 查询条件、列表、分页、排序等相关设计和外观效果设计 4.列表编辑器包含左中右布局、字段拖拽设计、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
24 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-编辑模板设计器 |  | 后端开发 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 宁章 | 陈漠、李欣宇、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.设计内容覆盖产品设计内容：包含 编辑页面等相关设计和外观设计 4.编辑模板设计器包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
25 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-详情模板设计器 |  | 后端开发 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 宁章 | 陈漠、李欣宇、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 详情布局和外观设计、左中右布局、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
26 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-报表模板设计器 |  | 后端开发 | 2021-09-29 | 2021-10-11 | 宁章 | 陈漠、李欣宇、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 报表相关设计和外观设计、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
27 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-原型模板设计器 |  | 后端开发 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 宁章 | 陈漠、李欣宇、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计包括：原型页面的相关设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
28 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-打印模板设计器 |  | 后端开发 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 宁章 | 陈漠、李欣宇、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计内容：包含 打印等相关设计和外观设计、基于 列表模板、编辑模板、详情模板、报表模板的打印设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
29 | startwe2.1.1核心模块开发-门户设计-呈现模板选择[列表，编辑，详细，报表，原型] |  | 后端开发 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 宁章 | 陈漠、李欣宇、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 对不同模板类型和呈现模板的切换选择、默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
30 | startwe2.1.1核心模块开发-门户引擎-门户运行[列表，编辑，详情，报表，原型] |  | 后端开发 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 宁章 | 陈漠、李欣宇、张元平 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.门户运行根据不同的呈现模板所见即所得进行运行，默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
31 | startwe2.1.1后端组件封装 |  | 后端开发 | 2021-09-23 | 2021-10-29 | 甘乐 | 罗忠祥、陈漠、甘乐、宁章、张元平 | 1.建立公共组件、业务组件、模板组件、公共接口、业务接口的封装机制和规范2.startwe2.1.1版本需要支持的内容包括： 一、后端基础架构接口封装： 1>数据源连接接口封装 （异构数据源连接、用户、授权、表、过程） 2>缓存接口封装 3>对关系型数据库操作的api支持 ,表模型维护，数据维护，数据库维护等 4>对非关系型数据库的api支持 ,表模型维护，数据维护，数据库维护等 5>对文件存储服务的api支持(附件上传、下载) 6>对缓存服务的api支持 7>对消息队列的api支持（消息通知组件、） 8>对定时任务的api支持 9>对日志引擎的api支持 10>对流程引擎的api支持（自定义流程组件、批量启动流程、工作流监控、） 11>对表单引擎的api支持（附件上传、下载、图片上传、下载、excel模板、excel数据导入导出、音频播放、视频播放、自定义表单组件、地图、功能导航） 12>对报表引擎的api支持 13>对sql的api支持 14>对逻辑的判断、循环遍历、赋值、调用的逻辑引擎封装 15>对邮件的api支持（邮件接口、） 16>对短信的api支持（短信接口） 17>对文档(excel,word,ppt)的api支持 18>对数据类型的封装 19>组件和数据类型的映射机制 20>系统变量、业务变量、定制全局变量的支持 21>权限资源、权限分配、数据权限、数据安全机机制支持 22>动态编译机制支持 23>部署架构可视化设计支持，部署包导入导出机制支持/docker/tomcat/war/部署资源/源码/,接口封装Api支持 24>权限API支持（） 25>平台监控组件、平台运维组件、 26>微信小程序接口、OpenAPI接口组件、 |  |  |  | 组件层： 附件上传/下载，excel模板/导入/导出, 音视频播放组件，表单自定义组件，流程批量启动组件，流程自定义组件， 在线消息通知组件，在线地图组件，功能导航组件 异构数据源连接组件，工作流监控组件，平台监控组件，平台运维组件 接口：邮件接口、短信接口、小程序接口、Open API接口组件； 数据库连接、用户、授权、表、视图、过程、创建界面。
32 | startwe2.1.1后端组件封装 |  | 后端开发 | 2021-09-23 | 2021-10-29 | 宁章 | 罗忠祥、陈漠、甘乐、宁章、张元平 | 1.建立公共组件、业务组件、模板组件、公共接口、业务接口的封装机制和规范2.startwe2.1.1版本需要支持的内容包括： 一、后端基础架构接口封装： 1>数据源连接接口封装 （异构数据源连接、用户、授权、表、过程） 2>缓存接口封装 3>对关系型数据库操作的api支持 ,表模型维护，数据维护，数据库维护等 4>对非关系型数据库的api支持 ,表模型维护，数据维护，数据库维护等 5>对文件存储服务的api支持(附件上传、下载) 6>对缓存服务的api支持 7>对消息队列的api支持（消息通知组件、） 8>对定时任务的api支持 9>对日志引擎的api支持 10>对流程引擎的api支持（自定义流程组件、批量启动流程、工作流监控、） 11>对表单引擎的api支持（附件上传、下载、图片上传、下载、excel模板、excel数据导入导出、音频播放、视频播放、自定义表单组件、地图、功能导航） 12>对报表引擎的api支持 13>对sql的api支持 14>对逻辑的判断、循环遍历、赋值、调用的逻辑引擎封装 15>对邮件的api支持（邮件接口、） 16>对短信的api支持（短信接口） 17>对文档(excel,word,ppt)的api支持 18>对数据类型的封装 19>组件和数据类型的映射机制 20>系统变量、业务变量、定制全局变量的支持 21>权限资源、权限分配、数据权限、数据安全机机制支持 22>动态编译机制支持 23>部署架构可视化设计支持，部署包导入导出机制支持/docker/tomcat/war/部署资源/源码/,接口封装Api支持 24>权限API支持（） 25>平台监控组件、平台运维组件、 26>微信小程序接口、OpenAPI接口组件、 |  |  |  | 组件层： 附件上传/下载，excel模板/导入/导出, 音视频播放组件，表单自定义组件，流程批量启动组件，流程自定义组件， 在线消息通知组件，在线地图组件，功能导航组件 异构数据源连接组件，工作流监控组件，平台监控组件，平台运维组件 接口：邮件接口、短信接口、小程序接口、Open API接口组件； 数据库连接、用户、授权、表、视图、过程、创建界面。
33 | startwe2.1.1前端组件封装 |  | 前端开发 | 2021-09-23 | 2021-10-29 | 李欣宇 | 陈漠、宁章、张元平 | 1.建立公共组件、业务组件、模板组件、公共接口、业务接口的封装机制和规范 2.startwe2.1.1版本需要支持的内容包括： 二、前端ui组件的支持 单行文本、多行文本、数字、日期、时间、日期区间、时间区间、下拉、附件上传、图片上传、短信组件、按钮、图片组、视频组、音乐组、文档组(word、pdf、excel、ppt)、富文本、多选、单选、图片多选、图片单选、条件搜索、列表、多页签、布局容器、邮件组件、电话号码、地址选择、评分、计时器、链接、导航树、导航菜单、地图、地理定位、柱状图、条形图、雷达图
34 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-查询模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 查询模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
35 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-新增模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 新增模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
36 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-更新模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 更新模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
37 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-数据转换设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 数据转换的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
38 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-流程模板设计器【产品设计】 |  | 产品经理 | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 陈漠 | 罗忠祥、张元平、甘乐 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 流程模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
39 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-查询模板设计器【产品设计】 |  | 后端架构 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 甘乐 | 罗忠祥、张元平、陈漠 | 1.根据原型设计图输出技术架构方案，用于指导后端技术开发 2.输出技术架构设计说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 查询模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
40 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-新增模板设计器【产品设计】 |  | 后端架构 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 甘乐 | 罗忠祥、张元平、陈漠 | 1.根据原型设计图输出技术架构方案，用于指导后端技术开发 2.输出技术架构设计说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 新增模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
41 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-更新模板设计器【技术架构】 |  | 后端架构 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 甘乐 | 罗忠祥、张元平、陈漠 | 1.根据原型设计图输出技术架构方案，用于指导后端技术开发 2.输出技术架构设计说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 更新模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
42 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-数据转换设计器【技术架构】 |  | 后端架构 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 甘乐 | 罗忠祥、张元平、陈漠 | 1.根据原型设计图输出技术架构方案，用于指导后端技术开发 2.输出技术架构设计说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 数据转换模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
43 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-流程模板设计器【技术架构】 |  | 后端架构 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 甘乐 | 罗忠祥、张元平、陈漠 | 1.根据原型设计图输出技术架构方案，用于指导后端技术开发 2.输出技术架构设计说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 流程模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
44 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-查询模板设计与逻辑运行【后端开发】 |  | 后端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 宁章 | 罗忠祥、张元平、陈漠、甘乐 | 1.根据原型设计图和后端架构方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术实现内容覆盖产品设计:内容包含 查询模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
45 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-新增模板设计与逻辑运行【后端开发】 |  | 后端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 宁章 | 罗忠祥、张元平、陈漠、甘乐 | 1.根据原型设计图和后端架构方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 新增模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
46 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-更新模板设计与逻辑运行【后端开发】 |  | 后端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 宁章 | 罗忠祥、张元平、陈漠、甘乐 | 1.根据原型设计图和后端架构方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 更新模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
47 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-数据转换设计与逻辑运行【后端开发】 |  | 后端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 宁章 | 罗忠祥、张元平、陈漠、甘乐 | 1.根据原型设计图和后端架构方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 数据转换模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
48 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-流程模板设计与逻辑运行【后端开发】 |  | 后端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 宁章 | 罗忠祥、张元平、陈漠、甘乐 | 1.根据原型设计图和后端架构方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 流程模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
49 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-查询模板设计与逻辑运行【前端开发】 |  | 前端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 李欣宇 | 宁章、陈漠、张元平、甘乐 | 1.根据原型设计图和产品设计方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术实现内容覆盖产品设计:内容包含 查询模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
50 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-新增模板设计与逻辑运行【前端开发】 |  | 前端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 李欣宇 | 宁章、陈漠、张元平、甘乐 | 1.根据原型设计图和产品设计方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 新增模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
51 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-更新模板设计与逻辑运行【前端开发】 |  | 前端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 李欣宇 | 宁章、陈漠、张元平、甘乐 | 1.根据原型设计图和产品设计方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 更新模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
52 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-数据转换设计与逻辑运行【前端开发】 |  | 前端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 李欣宇 | 宁章、陈漠、张元平、甘乐 | 1.根据原型设计图和产品设计方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 数据转换模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解
53 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-流程模板设计与逻辑运行【前端开发】 |  | 前端开发 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 李欣宇 | 宁章、陈漠、张元平、甘乐 | 1.根据原型设计图和产品设计方案输出代码实现 2.输出技术实现说明文档 3.技术架构设计内容覆盖产品设计:内容包含 流程模板的在线可视化设计的相关设计和外观效果设计 4.根据属性面板配置转换为可执行查询逻辑 5.后端逻辑要求：易扩展集成、易引用调用、易理解

## 任务执行情况表模板
1 | 2 | 3
任务执行情况表【任务编号】-【执行人姓名】 |  | 备注
任务编号 | 15
任务名称 | 前端架构落地方案startwe2.1.1
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间 | 2021-09-26
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.可用于指导startwe2.1到startwe3.0的前端架构与开发工作 2.组件开发简单易用 3.组件调用简单易用 4.外观样式能够简单易扩展 5.脚本机制能够简单易扩展
计划验收时间
计划验收人
实际验收时间
实际验收人
完成百分比
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
评分说明： 基础总分:100，附加分：50；合计150分； 基础分规则:90<=A<=100;80<=B<90;C<80; 附加分规则：40<=A<=50;30<=B<40;20<=C<30;10<=D<20;0<=E<10; 评分规则：【基础分】+【附加分】=【基础分范围】【附加分范围】; 如：【90+20=AC】

## 李欣宇
1 | 2 | 3
任务执行情况表【15】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 15
任务名称 | 前端架构落地方案startwe2.1.1 |  | 任务编号 | 工作任务 | 职能 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 执行人 | 相关参与者 | 验收标准 | 计划验收时间 | 计划验收人 | 完成百分比 | 备注说明
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间 | 2021-09-26
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.可用于指导startwe2.1到startwe3.0的前端架构与开发工作 2.组件开发简单易用 3.组件调用简单易用 4.外观样式能够简单易扩展 5.脚本机制能够简单易扩展
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【16】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 16
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-列表模板设计器
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计内容： 查询条件、列表、分页、排序等相关设计和外观效果设计 4.列表编辑器包含左中右布局、字段拖拽设计、属性面板配置
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【17】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 17
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-编辑模板设计器
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.设计内容覆盖产品设计内容：包含 编辑页面等相关设计和外观设计 4.编辑模板设计器包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【18】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 18
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-详情模板设计器
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 详情布局和外观设计、左中右布局、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【19】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 19
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-报表模板设计器
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 报表相关设计和外观设计、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【20】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 20
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-原型模板设计器
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计包括：原型页面的相关设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【21】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 21
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-打印模板设计器【产品设计】
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计内容：包含 打印等相关设计和外观设计、基于 列表模板、编辑模板、详情模板、报表模板的打印设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【22】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 22
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-门户设计-呈现模板选择[列表，编辑，详细，报表，原型]
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 对不同模板类型和呈现模板的切换选择、默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【23】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 23
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-门户引擎-门户运行[列表，编辑，详情，报表，原型]
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.门户运行根据不同的呈现模板所见即所得进行运行，默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【34】-【李欣宇】 |  | 备注
任务编号 | 34
任务名称 | startwe2.1.1前端组件封装
任务说明
职能 | 前端架构
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 李欣宇
相关参与者
验收标准 | 1.建立公共组件、业务组件、模板组件、公共接口、业务接口的封装机制和规范 2.startwe2.1.1版本需要支持的内容包括： 二、前端ui组件的支持 单行文本、多行文本、数字、日期、时间、日期区间、时间区间、下拉、附件上传、图片上传、短信组件、按钮、图片组、视频组、音乐组、文档组(word、pdf、excel、ppt)、富文本、多选、单选、图片多选、图片单选、条件搜索、列表、多页签、布局容器、邮件组件、电话号码、地址选择、评分、计时器、链接、导航树、导航菜单、地图、地理定位、柱状图、条形图、雷达图
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认

## 宁章
1 | 2 | 3
任务执行情况表【25】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 25
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-列表模板设计器
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计内容： 查询条件、列表、分页、排序等相关设计和外观效果设计 4.列表编辑器包含左中右布局、字段拖拽设计、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【26】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 26
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-编辑模板设计器
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.设计内容覆盖产品设计内容：包含 编辑页面等相关设计和外观设计 4.编辑模板设计器包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【27】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 27
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-详情模板设计器
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 详情布局和外观设计、左中右布局、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【28】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 28
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-报表模板设计器
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 报表相关设计和外观设计、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【29】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 29
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-基于页面模型的-原型模板设计器
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计包括：原型页面的相关设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【30】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 30
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-打印模板设计器
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计内容：包含 打印等相关设计和外观设计、基于 列表模板、编辑模板、详情模板、报表模板的打印设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【31】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 31
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-门户设计-呈现模板选择[列表，编辑，详细，报表，原型]
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.开发内容覆盖产品设计：包含 对不同模板类型和呈现模板的切换选择、默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【32】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 32
任务名称 | startwe2.1.1核心模块开发-门户引擎-门户运行[列表，编辑，详情，报表，原型]
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.根据原型设计图代码实现 2.输出开发说明文档 3.门户运行根据不同的呈现模板所见即所得进行运行，默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【33】-【宁章】 |  | 备注
任务编号 | 33
任务名称 | startwe2.1.1后端组件封装
任务说明
职能 | 后端开发
计划开始时间 | 2021-09-23
计划完成时间
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 宁章
相关参与者
验收标准 | 1.建立公共组件、业务组件、模板组件、公共接口、业务接口的封装机制和规范 2.startwe2.1.1版本需要支持的内容包括： 一、后端基础架构接口封装： 1>数据源连接接口封装 2>缓存接口封装 3>对关系型数据库操作的api支持 ,表模型维护，数据维护，数据库维护等 4>对非关系型数据库的api支持 ,表模型维护，数据维护，数据库维护等 5>对文件存储服务的api支持 6>对缓存服务的api支持 7>对消息队列的api支持 8>对定时任务的api支持 9>对日志引擎的api支持 10>对流程引擎的api支持 11>对表单引擎的api支持 12>对报表引擎的api支持 13>对sql的api支持 14>对逻辑的判断、循环遍历、赋值、调用的逻辑引擎封装 15>对邮件的api支持 16>对短信的api支持 17>对文档(excel,word,ppt)的api支持 18>对数据类型的封装 19>组件和数据类型的映射机制 20>系统变量、业务变量、定制全局变量的支持 21>权限资源、权限分配、数据权限、数据安全机机制支持 22>动态编译机制支持 23>部署架构可视化设计支持，部署包导入导出机制支持/docker/tomcat/war/部署资源/源码/,接口封装Api支持 24>权限API支持 | 组件层： 附件上传/下载，excel模板/导入/导出, 音视频播放组件，表单自定义组件，流程批量启动组件，流程自定义组件， 在线消息通知组件，在线地图组件，功能导航组件 异构数据源连接组件，工作流监控组件，平台监控组件，平台运维组件 接口：邮件接口、短信接口、小程序接口、Open API接口组件； 数据库连接、用户、授权、表、视图、过程、创建界面。
验收时间
验收人
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认

## 陈漠
1 | 2 | 3
任务执行情况表【2】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 2
任务名称 | 竞品分析
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-09
计划完成时间 | 2021-09-18
实际开始时间 | 2021-09-09
实际完成时间 | 2021-09-18
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 宁章、李欣宇
验收标准 | 输出excel清单，分析维度【平台名称、平台核心功能、前端组件功能、后端组件功能、收费、价值】
验收时间 | 2021-09-22
验收人 | 张元平
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结 | 1.分析竞品平台不够充分 2.功能分类不明确 后续工作建议： 1.设计工作中，对竞品分析持续跟进，并输出到竞品分析列表中 2.将功能清单进行抽象总结归纳，形成分类 3.按照我们的产品架构维度，深度分析竞品在我们的产品架构维度的对应位置，对标弥补我们的欠缺
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【4】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 4
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-列表模板设计器【产品设计】
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-22
计划完成时间 | 2021-09-23
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 罗忠祥、张元平、甘乐
验收标准 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 查询条件、列表、分页、排序等相关设计和外观效果设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间 | 2021-09-25
验收人 | 罗忠祥
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【5】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 5
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-编辑模板设计器【产品设计】
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-22
计划完成时间 | 2021-09-23
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 罗忠祥、张元平、甘乐
验收标准 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 编辑页面等相关设计和外观设计 4.设计包含左中右布局、属性面板配置 5.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间 | 2021-09-25
验收人 | 罗忠祥
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【6】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 6
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-详情模板设计器【产品设计】
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-22
计划完成时间 | 2021-09-23
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 罗忠祥、张元平、甘乐
验收标准 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 详情布局和外观设计、左中右布局、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间 | 2021-09-25
验收人 | 罗忠祥
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【7】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 7
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-报表模板设计器【产品设计】
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-22
计划完成时间 | 2021-09-23
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 罗忠祥、张元平、甘乐
验收标准 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 报表相关设计和外观设计、属性配置等 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间 | 2021-09-25
验收人 | 罗忠祥
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【8】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 8
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-原型模板设计器【产品设计】
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-22
计划完成时间 | 2021-09-23
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 罗忠祥、张元平、甘乐
验收标准 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 原型页面的相关外观设计、属性配置 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间 | 2021-09-25
验收人 | 罗忠祥
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【9】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 9
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-基于页面模型的-打印模板设计器【产品设计】
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-22
计划完成时间 | 2021-09-23
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 罗忠祥、张元平、甘乐
验收标准 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 打印等相关设计和外观设计、基于 列表模板、编辑模板、详情模板、报表模板的打印设计 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间 | 2021-09-25
验收人 | 罗忠祥
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【10】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 10
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-门户设计-呈现模板选择[列表，编辑，详细，报表，原型,打印]【产品设计】
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-22
计划完成时间 | 2021-09-23
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 罗忠祥、张元平、甘乐
验收标准 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.设计内容包含 对不同模板类型和呈现模板的切换选择、默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间 | 2021-09-25
验收人 | 罗忠祥
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认
任务执行情况表【11】-【陈漠】 |  | 备注
任务编号 | 11
任务名称 | startwe2.1.1核心模块-门户引擎-门户运行[列表，编辑，详情，报表，原型]【产品设计】
任务说明
职能 | 产品经理
计划开始时间 | 2021-09-22
计划完成时间 | 2021-09-23
实际开始时间
实际完成时间
执行人 | 陈漠
相关参与者 | 罗忠祥、张元平、甘乐
验收标准 | 1.输出原型设计图 2.输出产品设计说明文档 3.门户运行根据不同的呈现模板所见即所得进行运行，默认呈现、规则驱动呈现 4.易用性要求：简单、易用、易理解
验收时间 | 2021-09-25
验收人 | 罗忠祥
备注说明
执行人工作总结
相关参与者工作总结
验收人工作总结
执行人自我评分
相关参与者评分
验收人评分
相关参与者确认
执行人确认
验收人确认

## 总体计划-目标
总体计划：
10月底之前满足所有基础功能能用
11月底之前满足模型模板能用
12月底之前满足公共组件、业务组件可自定义（模板预制创建者）
1月底之前满足 公共组件、业务组件可引用（模板预制使用者）
2月底之前满足项目生态可搭建13+项目场景【商用，内测】
3月底之前满足项目生态可搭建26+项目场景【商用，公测】
4月底之前全行业全面推广【市场运营、融资、项目孵化】